УТВЕРЖДЁН

приказом Комитета образования Администрации городского округа Королёв Московской области

от «04» октября 2018 г. № 1004а

**План**

**(дорожная карта)**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**на территории городского округа Королёв**

# **в 2018-2019 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные**  | **Сроки исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:** |
| 1.1 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования и иных видов внешней независимой оценки качества образовательной подготовки обучающихся, в т.ч. ВПР, на территории городского округа Королёв в 2018 году Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА и ВПР в 2019 году, в т.ч. ходе организации и проведения:- совещаний с руководителями образовательных учреждений,- совещания с заместителями руководителей образовательных учреждений,- заседаний ГМО учителей-предметников | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений,МБУ ДПО «УМОЦ» | Август - сентябрь 2018 г. |
| 1.2 | Участие представителей родительской общественности города во Всероссийской встрече руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с родителями обучающихся | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина | Сентябрь 2018 г. |
| 1.3 | Проведение самодиагностики по оценке эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2018 годуАнализ результатов ВПР 2108 году, в т.ч. причин выявления необъективности результатов ВПР по отдельным предметам в МБОУ СОШ № 3, 15. Проведение учредительного контроля в связи с выявлением необъективности результатов ВПР по отдельным предметам в МБОУ СОШ № 3, 15. | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина, Отдел контроля качества образования | Август 2018 г.Сентябрь-ноябрь 2018 г. |
| 1.4 | Участие председателя Комитета образования в индивидуальном собеседовании (пропуске) по итогам проведения ГИА в 2018 году | Председатель Комитета образования И.В. Ваврик | Октябрь 2018 г. |
| 1.5 | Участие:- в работе Коллегии Министерства образования Московской области «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2018 году» | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина | Ноябрь 2018 г. |
| **2.** | **Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов:** |
| 2.1  | Корректировка планов работы ГМО и ШМО учителей по общеобразовательным предметам, с учётом результатов ГИА и ВПР в 2018 годуПрохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками по профилю их педагогической деятельности с учётом результатов ЕГЭ и ГИА-9, ВПРОрганизация и проведение муниципальных семинаров по повышению качества подготовки обучающихсяАнализа качества образовательной подготовки обучающихся общеобразовательных учреждений на муниципальном уровне на основании критериев и показателей «Анализ конечных образовательных результатов». Определение организаций с низкими образовательными результатами.Пропуск администрации данных учреждений по вопросу комплексного подхода к повышению качества образования, объективности внутренней оценки качества образовательной подготовки обучающихся, определения индивидуальной образовательной траектории обучающихся, имеющих пробелы в знаниях, а также имеющих академическую задолженность по отдельным предметамПерсональный допуск к ГИА «слабых обучающихся» на уровне образовательной организации с участием родителей обучающихся | Отдел контроля качества образования, МБУ ДПО «УМОЦ», руководители образовательных учреждений | Август - сентябрь 2018 г.В течение всего годаНоябрь 2018 г., апрель 2018 г.Ноябрь 2018 г.Январь 2019 г.Январь, май 2019 г. |
| 2.2  | Организация и проведение заседаний ГМО и ШМО учителей-предметников с учётом опыта проведения ГИА, ВПР в 2018 году по вопросам: - классификация ошибок и типичных затруднений обучающихся при выполнении заданий,- изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ (в т.ч. демоверсий, спецификаций, кодификаторов);- заполнение бланков ответов выпускниками;- критериев оценивания работ;- изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 | МБУ ДПО «УМОЦ» | В течение всего года по графику |
| 2.3 | Проведение мониторинга дидактических, методических затруднений и основанных на них образовательных потребностей педагогических работников в аспекте подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 с целью повышения их профессиональной компетентности по данному вопросу.  | МБУ ДПО «УМОЦ» | В течение всего года по графику |
| 2.4 | Организация (информирование, привлечение обучающихся) независимого добровольного тестирования в Единой автоматизированной информационной системе «Оценка качества образования» для повышения качества подготовки обучающихся, в т.ч. выстраивания индивидуальной траектории обучения участников тестирования | Отдел контроля качества образования, общеобразовательные учреждения | В течение всего года |
| 2.5 | Проведение региональных диагностических работ (комплексных и работ по отдельным предметам)Анализ результатов региональных диагностических работ | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Сентябрь-октябрь 2018 г.,апрель-май 2019 г. |
| 2.6 | Проведение муниципальных диагностических работ Анализ результатов муниципальных диагностических работ | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Декабрь 2018 г. |
| 2.7 | Подготовка председателей, заместителей председателей, экспертов предметных комиссий Московской области:- на базе ГБОУ ВПО АСОУ;- дистанционная подготовка на базе ФИПИ | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | По графику АСОУПо графику ФИПИ |
| 2.8 | Участие в вебинарах, проводимых ФИПИ, АСОУ | Отдел качества контроля образования, образовательные учреждения | По графику ФИПИ |
| 2.9 | Проведение Всероссийских проверочных работ  | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Апрель-май 2019 г.  |
| 2.10 | Организация и проведение мастер-классов и циклов лекций для обучающихся учителями, подготовившими выпускников, набравших максимальное количество баллов | Отдел контроля качества образования, МБУ ДПО «УМОЦ»,образовательные учреждения | Декабрь 2018 г. – апрель 2019 г. |
| **3.** | **Нормативно-правовое сопровождение ГИА:** |
| 3.1 | Изучение нормативных правовых актов (в т.ч. с учётом текущих дополнений и изменений) федерального и регионального уровней, регламентирующих проведение ГИА | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение года |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА на территории г.о. Королёв в 2019 году, в т.ч. по вопросам - ответственности лиц, привлекаемых к ГИА на школьном и муниципальных уровнях, в т.ч. лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА,- информационной безопасности в ходе проведения ГИА,- о работе экспертов из числа педработников, являющихся членами предметных, конфликтных комиссий и др. | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение года |
| **4.** | **Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1 | Взаимодействие с АСОУ по вопросам:- подготовки председателей, заместителей председателей, экспертов предметных комиссий Московской области,- дистанционной подготовки на базе ФИПИ,- проведения дистанционных квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт),-участия в семинарах для председателей и экспертов предметных комиссий, проводимых ФИПИ,- участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развёрнутых ответов участников ЕГЭ для экспертов предметных комиссий | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Ноябрь 2018 г. – февраль 2019 г.По графику ФИПИФевраль-март 2018 г.Март 2019 г. по графику ФИПИМай-июнь 2018 г. по графику ФИПИ |
| 4.2 | Участие в обучающих семинарах и инструктажах, в т.ч. по вопросам ответственности и информационной безопасности различных категорий организаторов ГИА на региональном и муниципальном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:- ответственных муниципального и школьного уровней за организацию и проведение ГИА,- ответственных за внесение сведений в РИС ГИА,- ответственных на муниципальном уровне за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА,- руководителей ППЭ;- организаторов ГИА в ППЭ;- членов ГЭК Московской области,- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в т.ч. при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов,- технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения,- руководителей образовательных организаций,- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ,- общественных наблюдателейУчастие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для работников ППЭ | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | До апреля 2019 г.Февраль-май 2019г.По графику ФЦТ, Рособрнадзора |
| 4.3 | Участие лиц, ответственных на муниципальном уровне за организацию и проведение ГИА и техническими специалистами в совещаниях, проводимых АСОУ, Министерством образования Московской области по вопросам проведения:- ГИА-11,- ГИА-9 | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования | Январь-июль 2019 г. |
| 4.4 | Участие в совещаниях, в т.ч. в режиме ВКС, председателя и заместителя председателя Комитета образования по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2018 году | Председатель Комитета образования И.В. Ваврик,Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина | Январь-апрель 2019 г. |
| 4.5 | Участие в обучающих семинарах лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:- членов ГЭК,- руководителей ППЭ,- организаторов,- технических специалистов | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | До марта 2019 г. |
| 4.6 | Участие в обучающих семинаров лиц, привлекаемых для работы в РЦОИ в качестве сканировщиков, верификаторов, ответственных за приёмку материалов | отдел контроля качества образования, образовательные учреждения,  | Январь-март 2019 г. |
| **5.** | **Организационное сопровождение проведения ГИА:** |
| 5.1 | Назначение должностных лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА на муниципальном и школьном уровнях, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА | отдел контроля качества образования, образовательные учреждения,  | Август-сентябрь 2018 г. |
| 5.2 | Сбор и предоставление информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ-9,11 в 2019 году из числа:- выпускников общеобразовательных учреждений текущего года,- обучающихся и выпускников СПО,- выпускников прошлых лет,- лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | Сентябрь-октябрь 2018 г.Январь-март 2019 г. |
| 5.3 | Формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (РИС ГИА) на школьном и муниципальном уровнях (соответствующие этапы) | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | По графику РЦОИ |
| 5.4 | Формирование кандидатур лиц, привлекаемых к проведению ГИА, с целью утверждения их на региональном уровне в соответствии с Порядком и последующего внесения сведений в РИС:- членов ГЭК,- руководителей ППЭ,- организаторов ППЭ,- технических специалистов ППЭ,- членов предметных комиссий | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования | Ноябрь 2018 г.- апрель 2019 г. (по графику Рособрнадзора). |
| 5.5 | Проведение заседаний ПМПК для выпускников с ОВЗ в целях определения условий, необходимых для проведения:- итогового сочинения (изложения) - ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-9,11 для указанной категории лиц | Территориальная ПМПК,отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Октябрь 2018 г., январь – февраль 2019 г. |
| 5.6 | Приём заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА-11 в 2019 году: - от выпускников прошлых лет; - учащихся и выпускников СПО,- от выпускников текущего года  | Отдел контроля качества образованияобразовательные учреждения | Не позднее 14 дней до даты проведения |
| 5.7 | Приём заявлений на участие в ГИА-11 в 2019 году: - от выпускников прошлых лет; - учащихся и выпускников СПО,- от выпускников текущего года Приём заявлений на участие в ГИА-9 в 2019 году | Отдел контроля качества образованияобразовательные учреждения Образовательные учреждения | До 1 февраля 2019 г.До 1 марта 2019 г. |
| 5.8 | Формирование списка пунктов проведения экзаменов из числа образовательных учреждений города с целью утверждения на региональном уровне и последующего внесения в РИС:- для участников ЕГЭ, ГВЭ-11,- для участников ОГЭ, ГВЭ-9. | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования | Ноябрь 2018 г. – апрель 2019 г. |
| 5.9 | Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых для проведения ГИА в 2019 году:- мониторинг систем видеонаблюдения в ППЭ,- мониторинг технической оснащённости в ППЭ,- дооснащение ППЭ для проведения устной части ГИА по иностранным языкам (раздел «Говорение»),- дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средствами воспроизведения аудионосителей, оборудования для проведения лабораторных работ по физике, химии, компьютеры для проведения информатики и ИКТ),- обеспечение расходными материалами для печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ.Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведение ЕГЭ и использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ | Комитет образованияобразовательные учреждения  | В течение года |
| 5.10 | Организация межведомственного взаимодействия Комитета образования с городскими службами в рамках подготовки и проведения ГИА:- с УМВД России по городскому округу Королёвпо вопросам: обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности в ППЭ, обеспечения ППЭ переносными металлодетекторами,- с учреждениями здравоохранения о вопросам медицинского сопровождения проведения ГИА в ППЭ;- с ОАО «Королёвские электросети СК» по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения школ города в период проведения ГИА,- с Интернет-провайдерами,- ЗАО «Калуга Астрал»  | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования | март-июнь 2019 г. |
| 5.11 | Осуществление совместно с ЗАО «Калуга Астрал» проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Отдел контроля качества образования, ППЭ | Март-июнь 2019 г. по графику |
| 5.12 | Проведение работы по осуществлению аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА:- приём заявлений,- ознакомление с инструктивными материалами,- организация участия в вебинарах и дистанционных обучающих мероприятиях | Отдел контроля качества образования, ППЭ | Ноябрь 2018 г.,апрель 2019 г. |
| 5.13 | Участие в апробации технологий:- «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»,- проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)- передачи ЭМ ЕГЭ по сети «Интернет» в ППЭ.Участие в семинаре по итогам апробации технологии передачи ЭМ ЕГЭ по сети «Интернет» в ППЭ.Участие в вебинаре по подготовке и проведению тренировочного мероприятия по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ:- доработанная апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технология передачи ЭМ по сети «Интернет»,- тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов,- региональные тренировки по технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорения»),- апробация технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11-х классов,- апробация технологии проведения ЕГЖ по иностранным языкам (английский язык раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов (без ППЭ),- тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий печати ЭМ в аудиториях с участием обучающихся 11-х классов,- тренировочное мероприятие по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык раздел «говорение») без участия обучающихся 11-х классов (с ППЭ),- вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования, ППЭ, образовательные учреждения | Октябрь-ноябрь 2018 г.13 ноября 2018 г.Февраль-март 2019г., май 2019 г.Февраль-март 2019 г.Март-май 2019 г.Май 2019 г. |
| 5.14 | Проведение итогового сочинения (изложения) языку как условие допуска к ГИА-11:- в основные сроки;- в дополнительные сроки | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | 5 декабря 2018 г.,6 февраля 2019 г., 8 мая 2019 г. |
| 5.15 | Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9:- основной срок,- дополнительные сроки: | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | 13 февраля 2019 г.13 марта 2019 г.6 мая 2019 г. |
| 5.16 | Проведение ГИА-9:- досрочный период,- основной период,- дополнительный период | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 |
| 5.17 | Проведение ГИА-11:- досрочный период,- основной период,- дополнительный период | Заместитель председателя комитета образования Н.В. Сушилина,отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11 |
| 5.18 | Организация ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов, в т.ч. с использованием Интернет-ресурсов | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | Апрель-июль 2018г. в соответствии со сроками ФЦТ |
| 5.19 | Организация работы Территориальной конфликтной подкомиссии конфликтной комиссии Московской области | Отдел контроля качества образования, ТКК | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 |
| 5.20 | Участие экспертов из числа педагогических работников образовательных учреждений в работе предметных комиссий Московской области: | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА |
| 5.21 | Организация работы по приёму апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами | Отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ |
| **6.** | **Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА:** |
| 6.1 | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году, в том числе посредствам:- обновления информации в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах Комитета образования, общеобразовательных учреждений, - размещения соответствующей информации на стендах Комитета образования, образовательных учреждений  | Отдел контроля качества образования, руководители образовательных учреждений | В течение всего года |
| 6.2 | Организация работы со средствами массовой информации (участие сотрудников Комитета образования в телевизионных передачах телеканала «Королев-ТВ» и др.) | Председатель Комитета образования И.В. Ваврик, заместитель председателя Комитета образования Н.В. Сушилина, отдел контроля качества образования | Февраль-май 2019  |
| 6.3 | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | заместитель председателя Комитета образования Н.В. Сушилина, отдел контроля качества образования | В течение всего года |
| 6.4 | Проведение родительских собраний и классных часов на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч.:- ознакомление с процедурой проведения ГИА, правила поведения в ППЭ,- создание особых условий проведения итогового сочинения (изложения), ГИА для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов,- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА,- правила заполнения бланков ГИА, итогового сочинения (изложения),- порядок проведения итогового сочинения (изложения),- выбор предметов для сдачи ГИА, в т.ч. выбор уровня ЕГЭ по математике (базовый или профильный), определение индивидуальной образовательной траектории обучающихся с целью эффективной подготовки к ГИА по соответствующему предмету, в т.ч. посредством использование возможностей системы добровольного тестирования (ДИТ),- перечень запрещённых и допустимых средств в ППЭ,- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена,- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году,- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА,- сроки, места и порядок подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами,- минимальное количество баллов, необходимо для получения аттестата и поступления в вуз | заместитель председателя Комитета образования Н.В. Сушилина, отдел контроля качества образования, образовательные учреждения | В течение всего года |
| 6.5 | Проведение муниципальной акции «100 баллов для победы» для учащихся 11 классов, их родителей (законных представителей), педагогической общественности с участием выпускников 2018 года, получивших по итогам ЕГЭ стобалльный результат | Комитет образования МБУ ДПО «УМОЦ»образовательные учреждения | Февраль 2019 г. |
| 6.6 | Проведение акции «ЕГЭ для родителей» | Комитет образования МБУ ДПО «УМОЦ»образовательные учреждения | Март 2019 г. |
| **7.** | **Мероприятия по психологическому сопровождению в ходе подготовки и проведения ГИА:** |
| 7.1 | Организация работы родительского клуба по вопросам психологической готовности учащихся к экзаменам с учётом их индивидуально-типологических особенностей | МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», образовательные учреждения | По графику МБУ ДПО «УМОЦ» |
| 7.2 | Диагностика, изучение и анализ психологического благополучия обучающихся в ходе подготовки к ГИА посредством наблюдения, анкетирования, бесед и др. | МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», образовательные учреждения | По графику МБУ ДПО «УМОЦ» |
| 7.3 | Проведение психологических тренингов с выпускниками по подготовке к ГИА | МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», образовательные учреждения | По графику МБУ ДПО «УМОЦ» |
| 7.4 | Проведение консультаций для учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к участию в ГИА | МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», образовательные учреждения | В течение всего года |
| 7.5 | Проведение коррекционно-профилактических занятий с учащимися  | МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», образовательные учреждения | В течение всего года |
| 7.6 | Оказание индивидуальной психологической помощи участникам ГИА | МБУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», образовательные учреждения | В течение всего года |
| **8.** | **Контроль за организацией и проведением ГИА:** |
| 8.1 | Организация работы с образовательными учреждениями по осуществлению контроля: за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:- своевременность и полнота размещения информации на официальных сайтах организаций,- оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2019 году. | заместитель председателя Комитета образования Н.В. Сушилина, отдел контроля качества образования | В течение всего года |
| 8.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | заместитель председателя Комитета образования Н.В. Сушилина, отдел контроля качества образования | В соответствии с единым расписанием ГИА |
| **9.** | **Финансовое и материальное обеспечение ГИА:** |
| 9.1 | Организация работы по:- подготовке сметной документации на реализацию мероприятий по оснащению ППЭ и техническому сопровождению ГИА для включения в муниципальный бюджет 2019 года,- аттестация рабочих мест,- обеспечение функционирования систем видеонаблюдения,- приобретение ноутбуков для проведения ГИА по иностранным языкам (раздел «Говорение»),- приобретение расходных материалов для проведения ГИА,- установка 2-х дополнительных камер в аудитории на 1 этаже ППЭ для участников ЕГЭ, являющихся инвалидами-колясочниками,- оснащение системы видеонаблюдения источниками бесперебойного питания | Комитета образования | Июль 2018 г.Февраль-май 2019 г. |